## Anteproyecto
|  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
| Actividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
Objetivo 1 | Investigar y documentar los sistemas de administra- ción de edificios existentes en el mercado. | bar: Marzo Semana 1; Marzo Semana 3 to Marzo Semana 4
Identificar las características y funcionalidades clave de cada sistema. | bar: Marzo Semana 4; Abril Semana 6
Analizar las fortalezas y debilidades de cada sistema en relación con las necesidades del proyecto. | bar: Abril Semana 6 to Abril Semana 7
Elaborar un informe comparativo detallado con los hallazgos. | bar: Abril Semana 7
Definir los requerimientos funcionales de la nueva propuesta basándose en el análisis comparativo. | bar: Abril Semana 7 to Abril Semana 8
Objetivo 2 | Definir tecnologías para el frontend y backend. | bar: Marzo Semana 1; Abril Semana 8
Investigar diferentes tecnologías para el tótem de registro (pantallas táctiles, lectores de documentos, cámaras, etc.).
Evaluar metodologías de desarrollo de software (ágil, cascada, etc.) adecuadas para el proyecto y escoger la que mejor se ajuste a la propuesta.
Investigar opciones para la comunicación a través del tótem (notificaciones, mensajes, etc.).
Objetivo 3 | Definir la arquitectura general del software y sus diferentes módulos. | bar: Marzo Semana 1
Diseñar el modelo de datos para cada módulo (con- trol de acceso, encomiendas, tareas, comunicación, residentes, etc.).
Diseñar los BPMN y MER de los flujos.
Diseñar la interfaz de usuario (UI) para cada módu- lo.

## Proyecto de titulo
|  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| Actividades | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38
Objetivo 4 | Configurar el entorno de desarrollo y las herramien- tas de control de versiones.
Implementar las funcionalidades de backend para cada módulo definido.
Desarrollar el frontend de la plataforma (web o mó- vil), garantizando la comunicación con el backend.
Realizar pruebas unitarias en cada funcionalidad, ajustando errores y optimizando el rendimiento de los componentes.
Asegurar la comunicación y la correcta sincroniza- ción de datos entre los diferentes módulos.
Objetivo 5 | Adquirir o ensamblar los componentes necesarios (pantalla, lector de tarjetas o QR, cámara, etc.).
Desarrollar o configurar el software embebido que correrá en el tótem.
Garantizar la comunicación entre el tótem y la pla- taforma central (API REST u otra tecnología).
Validar la captura y el registro de visitas, encomien- das y tareas asociadas, comprobando que la infor- mación se refleje correctamente en el sistema.
Realizar pruebas de tolerancia a fallos (desconexio- nes, reinicios del tótem) y documentar posibles so- luciones.
Objetivo 6 | Diseñar un plan de pruebas integral que incluya ca- sos de uso normales, extremos y de seguridad.
Invitar a usuarios finales (conserjes, residentes) pa- ra recopilar retroalimentación sobre la usabilidad y efectividad del sistema.
Corregir y optimizar los aspectos técnicos (rendi- miento, interfaz) a partir de la retroalimentación recibida.
Validar el cumplimiento de los requerimientos fun- cionales definidos en la primera fase (Objetivo 1).
Dejar el sistema en condiciones de operación estable, documentando el proceso y los resultados para la presentación final del proyecto.